Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6

Cách 1: Dự báo dựa trên xu hướng Velocity gần nhất kết hợp tỷ lệ Capacity (Toán học & Định lượng)

Con số dự báo: 13 – 14 SP

Cơ sở: Lấy trung bình Velocity 3 Sprint gần nhất (19, 15, 13 → 15.7 SP) nhân với tỷ lệ giảm Capacity thu được con số dự báo khoảng 13.8 SP.

Danh sách PBI chọn (13 SP):

    - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

    - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

    - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

Cách 2: Dự báo dựa trên Mục tiêu Sprint Goal & Giảm trừ rủi ro nhân sự mới (Định tính & Giá trị cốt lõi)

Con số dự báo: 8 – 10 SP

Cơ sở: Tập trung 100% vào mục tiêu "Chủ động khi chờ tài xế", chỉ chọn PBI đạt DoR và trực tiếp phục vụ mục tiêu này. Đồng thời chủ động trừ bớt SP để dự phòng việc Minh (nhân sự mới) cần thời gian làm quen dự án và cần sự hỗ trợ từ các Dev cũ.

Danh sách PBI chọn

    - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

    - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1: Theo Velocity & Tỷ lệ Capacity | Cách 2: Theo Sprint Goal & DoR |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | Ưu điểm: Đưa ra con số rõ ràng dựa trên phép tính quy đổi giảm giờ thô (186h vs 212h). | Ưu điểm: Phản ánh đúng năng suất thực tế do tính đến rủi ro thành viên mới (Minh) cần thời gian hòa nhập làm giảm nhịp của cả đội. |
| Bảo vệ Sprint Goal | Nhược điểm: Dễ bị cuốn theo việc chọn PBI (như PBI 1) chỉ để lấp đầy số SP toán học thay vì tập trung vào mục tiêu chính. | Ưu điểm: Giúp đội ngũ dồn toàn lực vào các PBI tạo ra giá trị trực tiếp cho mục tiêu "Chờ tài xế", tránh xao nhãng. |
| Dễ giải thích với Product Owner | Ưu điểm: Dựa vào công thức và dữ liệu lịch sử nên PO dễ tiếp nhận và thống nhất nhanh chóng. | Nhược điểm: Số SP đưa ra thấp hơn kỳ vọng của PO, đòi hỏi phải giải thích kỹ về rủi ro kỹ thuật và độ mở của công việc. |

Phần 3 - Lựa chọn & Phản hồi đề nghị của Quản lý

1. Lựa chọn phương án:

Chọn Cách 1 làm con số trần cho phạm vi cam kết (13 SP), nhưng áp dụng tư duy ưu tiên của Cách 2 để loại bỏ các hạng mục chưa sẵn sàng và bảo vệ mục tiêu sản phẩm.

Sprint Goal đề xuất: "Giúp khách hàng chủ động nắm bắt thông tin và tương tác trực tiếp với tài xế trong thời gian chờ xe đến."

Danh sách PBI mang vào Sprint Planning (Tổng: 13 SP):

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP) — Cốt lõi của Sprint Goal.

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP) — Cốt lõi của Sprint Goal.

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP) — Bổ sung giá trị chủ động cho khách.

2. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án:

Velocity là công cụ đo lường và dự báo năng lực thực tế của đội ngũ, tuyệt đối không phải là chỉ tiêu KPI để ép tăng. Trong điều kiện Capacity của Sprint 6 giảm xuống 186 giờ và có nhân sự mới (Minh) cần thời gian làm quen dự án, việc cố ép nhận 20 SP sẽ dẫn đến rủi ro vỡ Sprint, giảm chất lượng code và gây áp lực tiêu cực lên toàn đội. Ngoài ra, PBI 2 (13 SP) hiện chưa đạt tiêu chuẩn Definition of Ready (thiếu AC khi mất GPS) nên đội Dev tuân thủ nguyên tắc Scrum là chưa nhận hạng mục này vào Sprint 6.